## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
049B2E474A3606B3922D446000EB6804
Владелец: Калашников Павел Николаевич
Действителен c 03.06.2024 14:10 до 27.08.2025 14:10
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
ЗА Отчётная кампания за 1 полугодие 2025

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Цель государственной программы "Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области"
1 |  | Уровень регистрируемой безработицы | ГП | Регрессирующий | Процент | 0.4 | 0.19 |  | Отчет Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» | 0.4

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области
1.1 | Уровень регистрируемой безработицы, Процент
| План | ГП | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0.17; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0.17; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0.18; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0.18; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0.19; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0.19

## 3.Финобеспечение
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Всего, в том числе: | 7700000000 | 485 332,7 | 484 603,0 | 484 603,0 |  | 188 146,6 | 38,82
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7700000000 | 485 332,7 | 484 603,0 | 484 603,0 |  | 188 146,6 | 38,82
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7700000000 | 203 640,0 | 203 640,0 | 203 640,0 |  | 68 849,5 | 33,81
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Внебюджетные источники | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7700000000
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
1 | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Всего, в том числе: | 7750200000 | 203 475,5 | 202 745,8 | 202 745,8 |  | 62 680,7 | 30,92
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750200000 | 203 475,5 | 202 745,8 | 202 745,8 |  | 62 680,7 | 30,92
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750200000 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 59 021,2 | 30,68
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Внебюджетные источники | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750200000
1.1 | Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215010 | 10 370,0 | 10 370,0 | 10 370,0 |  | 3 600,5 | 34,72
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215010 | 10 370,0 | 10 370,0 | 10 370,0 |  | 3 600,5 | 34,72
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215010
1.2 | Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 59 021,2 | 30,68
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 59 021,2 | 30,68
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 59 021,2 | 30,68
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750252900
1.3 | Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750280050 | 230,0 |  |  |  | 59,0
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750280050 | 230,0 |  |  |  | 59,0
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750280050
1.4 | Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215060 | 115,0
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215060 | 115,0
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215060
1.5 | Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215040 | 384,7
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215040 | 384,7
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215040
2 | Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Всего, в том числе: | 771Л252920 | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 771Л252920 | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 771Л252920 | 9 651,4 | 9 651,4 | 9 651,4 |  | 9 651,4 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Внебюджетные источники | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 771Л252920
| Региональный проект (в составе НП). Образование для рынка труда (Ульяновской области) |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 771Л252920
2.1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 771Л252920 | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 771Л252920 | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 771Л252920 | 9 651,4 | 9 651,4 | 9 651,4 |  | 9 651,4 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 771Л252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 771Л252920
3 | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Всего, в том числе: | 7750100000 | 1 952,4 | 1 952,4 | 1 952,4 |  | 210,5 | 10,78
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750100000 | 1 952,4 | 1 952,4 | 1 952,4 |  | 210,5 | 10,78
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750100000 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 |  | 176,8 | 10,96
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Внебюджетные источники | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750100000
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750100000
3.1 | Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750116000 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |  | 0,00
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750116000 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |  | 0,00
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750116000
3.2 | Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 77501R0860 | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 |  | 210,5 | 10,96
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 77501R0860 | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 |  | 210,5 | 10,96
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77501R0860 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 |  | 176,8 | 10,96
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 77501R0860
4 | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Всего, в том числе: | 7750300000 | 269 954,9 | 269 954,9 | 269 954,9 |  | 115 305,5 | 42,71
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750300000 | 269 954,9 | 269 954,9 | 269 954,9 |  | 115 305,5 | 42,71
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Внебюджетные источники | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750300000
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750300000
4.1 | Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750380010 | 32 366,9 | 32 366,9 | 32 366,9 |  | 14 567,1 | 45,01
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750380010 | 32 366,9 | 32 366,9 | 32 366,9 |  | 14 567,1 | 45,01
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750380010
4.2 | Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750315080 | 237 588,0 | 237 588,0 | 237 588,0 |  | 100 738,4 | 42,40
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315080 | 237 588,0 | 237 588,0 | 237 588,0 |  | 100 738,4 | 42,40
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315080

## 4.Риски
4. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## 5.Дополнительно
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы