## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
ЗА 2024 ГОД

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Цель государственной программы "Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области"
1 |  | Уровень регистрируемой безработицы | ГП | Убывающий | Процент | 0.18 | 0.19 |  | Отчет Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» |  |  |  | Увеличилась численность обратившихся и признанных граждан

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области
1.1 | Уровень регистрируемой безработицы, Процент
| План | ГП | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 0.18
| Факт/прогноз |  | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19

## 3.Финобеспечение
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Всего, в том числе: | 7700000000 | 458 490,9 | 458 490,9 | 458 490,9 |  | 456 953,5 | 99,66
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7700000000 | 458 490,9 | 458 490,9 | 458 490,9 |  | 456 953,5 | 99,66
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7700000000 | 175 564,7 | 175 564,7 | 175 564,7 |  | 175 455,0 | 99,94
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Внебюджетные источники | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7700000000
Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области | Государственная (муниципальная) программа. Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7700000000
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
1 | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Всего, в том числе: | 7750315080 | 269 853,9 | 269 853,9 | 269 853,9 |  | 268 458,0 | 99,48
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315080 | 269 853,9 | 269 853,9 | 269 853,9 |  | 268 458,0 | 99,48
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Внебюджетные источники | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315080
1.1 | Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750380010 | 34 789,6 | 34 789,6 | 34 789,6 |  | 34 692,4 | 99,72
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750380010 | 34 789,6 | 34 789,6 | 34 789,6 |  | 34 692,4 | 99,72
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750380010
1.2 | Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750315080 | 235 064,3 | 235 064,3 | 235 064,3 |  | 233 765,6 | 99,45
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315080 | 235 064,3 | 235 064,3 | 235 064,3 |  | 233 765,6 | 99,45
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315080
2 | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Всего, в том числе: | 77501R0860 | 2 016,0 | 2 016,0 | 2 016,0 |  | 1 879,5 | 93,23
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 77501R0860 | 2 016,0 | 2 016,0 | 2 016,0 |  | 1 879,5 | 93,23
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77501R0860 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 |  | 1 503,6 | 93,23
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Внебюджетные источники | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 77501R0860
2.1 | Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750116000
2.2 | Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 77501R0860 | 2 016,0 | 2 016,0 | 2 016,0 |  | 1 879,5 | 93,23
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 77501R0860 | 2 016,0 | 2 016,0 | 2 016,0 |  | 1 879,5 | 93,23
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77501R0860 | 1 612,8 | 1 612,8 | 1 612,8 |  | 1 503,6 | 93,23
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 77501R0860
3 | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Всего, в том числе: | 7750200000 | 164 737,4 | 164 737,4 | 164 737,4 |  | 164 732,3 | 100,00
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750200000 | 164 737,4 | 164 737,4 | 164 737,4 |  | 164 732,3 | 100,00
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750200000 | 152 724,8 | 152 724,8 | 152 724,8 |  | 152 724,3 | 100,00
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Внебюджетные источники | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750200000
| Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750200000
3.1 | Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215010 | 11 348,8 | 11 348,8 | 11 348,8 |  | 11 347,7 | 99,99
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215010 | 11 348,8 | 11 348,8 | 11 348,8 |  | 11 347,7 | 99,99
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215010
3.2 | Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750252900 | 152 724,8 | 152 724,8 | 152 724,8 |  | 152 724,3 | 100,00
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750252900 | 152 724,8 | 152 724,8 | 152 724,8 |  | 152 724,3 | 100,00
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750252900 | 152 724,8 | 152 724,8 | 152 724,8 |  | 152 724,3 | 100,00
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750252900
3.3 | Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750280050 | 218,0 | 218,0 | 218,0 |  | 217,0 | 99,54
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750280050 | 218,0 | 218,0 | 218,0 |  | 217,0 | 99,54
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750280050
3.4 | Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215060 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,00
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215060 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,00
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215060
3.5 | Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215040 | 345,8 | 345,8 | 345,8 |  | 343,3 | 99,28
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215040 | 345,8 | 345,8 | 345,8 |  | 343,3 | 99,28
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215040
4 | Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Всего, в том числе: | 771P252920, 771P253000 | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 |  | 21 883,6 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 771P252920, 771P253000 | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 |  | 21 883,6 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 771P252920, 771P253000 | 21 227,1 | 21 227,1 | 21 227,1 |  | 21 227,1 | 100,00
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Внебюджетные источники | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 771P252920, 771P253000
| Региональный проект (в составе НП). Содействие занятости (Ульяновская область) |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 771P252920, 771P253000
4.1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 771P252920 | 6 851,8 | 6 851,8 | 6 851,8 |  | 6 851,8 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 771P252920 | 6 851,8 | 6 851,8 | 6 851,8 |  | 6 851,8 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 771P252920 | 6 646,2 | 6 646,2 | 6 646,2 |  | 6 646,2 | 100,00
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 771P252920
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 771P252920
4.2 | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 771P253000 | 15 031,9 | 15 031,9 | 15 031,9 |  | 15 031,9 | 100,00
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 771P253000 | 15 031,9 | 15 031,9 | 15 031,9 |  | 15 031,9 | 100,00
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 771P253000 | 14 580,9 | 14 580,9 | 14 580,9 |  | 14 580,9 | 100,00
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 771P253000
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 771P253000

## 3.1.Финобеспечение
3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации
Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Государственная программа "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 458 490,9 | 458 490,9 | 456 953,5 | 99,66
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" | 269 853,9 | 269 853,9 | 268 458,0 | 99,48
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | 2 016,0 | 2 016,0 | 1 879,5 | 93,23
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 164 737,4 | 164 737,4 | 164 732,3 | 100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Региональный проект (в составе НП) "Содействие занятости (Ульяновская область)" | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 | 100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)

## 4.Риски
4. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## 5.Дополнительно
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы