## Лист 1. Целевые индикаторы
[9 empty] | Приложение №1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" по состоянию на 01.07.2023 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | 100% | #REF!
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, целевой индикатор | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ | Направ- ленность | К1 | К2 | всего | Данные о фактических значениях отсутствуют | Значительно перевыполнены (более 150%) | Высокая степень (от 99,5 до 150%) | Средняя степень (от 85 до 99,5%) | Низкая степень (ниже 85%) | Данные о фактических значениях отсутствуют |  | Положительная динамика (К2≥101%) | Значения на уровне 2018 года (К2 от 99 до 101%) | Отрицательная динамика (К2 < 99%)
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Государственная программа "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" | [11 empty] | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
Основное мероприятие "Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнерства"
1 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, в Ульяновской области | процентов | æ | 35 | 42.3 | 120.9% | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы связано с увеличением численности граждан с инвалидностью, обратившихся в органы службы занятости. |  | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 120.9% | #REF!
2 | Численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области | человек | æ | 76124 | 59577 | 78.26% | Увеличение количества граждан и работодателей Ульяновской области обратившихся в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |  | Агентство
3 | Численность лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в Ульяновской области | человек | è | 290 | 98 | 66.2069 | Оценка показателя по итогам года предполагается отрицательная динамика, что для данного показателя является положительным. В 2 квартале 2023 года количество пострадавших на производстве составило 98 человек, что меньше прогнозируемого показателя в 2,9 раза. |  | Агентство
4 | Численность безработных граждан, которым назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | человек | è | 13000 | 5969 | 54.0846 | Стабилизация ситуации на рынке труда региона. Уровень регистрируемой безработицы на 01 июня 2023 года составляет 0,38 %, официальный статус безработных имеют 2318 человек. Работодателями Ульяновской области была подана информация о наличии 20077 свободных вакантных рабочих мест на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Уровень трудоустройства граждан обратившихся в органы службы занятости составил 49,7 % |  | Агентство
5 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в Ульяновской области | единиц | æ | 25000 | 18285 | 73.14% | В 2 квартале 2023 года специальная оценка условий труда проведена в 512 организациях Ульяновской области. |  | Агентство
6 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по профессиональной реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, в индивидуальных программах реабилитации или абилитации которых содержатся рекомендации о проведении мероприятий по их профессиональной реабилитации и (или) абилитации и которые согласились на обращение к ним органов службы занятости населения в целях оказания содействия в их трудоустройстве | процентов | æ | 75 | 86.8 | 115.7% |  |  | Агентство
7 | Количество зарегистрированных в установленном порядке коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и устанавливающих общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, в Ульяновской области | единиц | æ | 570 | 568 | 99.65% | Целевой индикатор будет достигнут по итогам 2023 года. |  | Агентство
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости" | [7 empty] | Агентство
1 | Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости в Ульяновской области | единиц | æ | 26 | 0 | 0% | По итогам 1 полугодия 2023 года заключено 98 контрактов на сумму 153 333,0 тысяч рублей. Кассовый расход составляет 40538,02 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 в процессе контрактации находятся контракты и договора на общую сумму 35972,2 тыс. рублей. В соответствие с рекомендацией Роструда оставшиеся средства должны быть законтрактованы до 01.11.2023. |  | Агентство | 1
2 | Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, в Ульяновской области | человек | æ | 6000 | 499 | 8.317% | В Роструд направлены предложения по корректировке плановой численности участников мероприятий (уменьшение численности до 752 человек), а также объёмов средств федерального бюджета. Уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях обусловлено улучшением экономической ситуации и возобновлением деятельности промышленных предприятий. Согласно письма Федеральной службы по труду и занятости (далее – Роструд) от 31.05.2023 № 667-ПР в ближайшее время ожидается корректировка иных межбюджетных трансфертов и заключение соглашений с Минтрудом России и Рострудом. |  | Агентство | 1
3 | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в Ульяновской области | человек | æ | 900 | 989 | 109.9% | Целевой индикатор достигнут . |  | Агентство | 1
4 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий в Ульяновской области | человек | æ | 257 | 0 | 0% | Категория участников мероприятий изменена на юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, включённые в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области. Все предприятия ОПК проинформированы о возможности получить субсидии на обучение. В данное время предприятия организуют обучение и формируют заявки на получение субсидии. |  | Агентство | 1
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | [7 empty] | Агентство
| Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область" | [7 empty] | Агентство
1. | Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Госпрограмма переселения), и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области | единиц | æ | 750 | 179 | 23.87% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года. |  | Агентство |  | 23.87% | #REF! | [11 empty] | 23.87% | #REF!
2. | Доля проведенных консультаций для соотечественников по вопросу участия в подпрограмме, в том числе с использованием технических средств связи, от общего числа обратившихся соотечественников в уполномоченный орган | процентов | æ | 100 | 100 | 100% |  |  | Агентство |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 100% | #REF!
3. | Количество презентаций подпрограммы переселения | единиц | æ | 2 | 1 | 50% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года |  | Агентство |  | 50% | #REF! | [11 empty] | 50% | #REF!
4. | Доля расходов областного бюджета Ульяновской области на реализацию предусмотренных подпрограммой переселения мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Госпрограммы переселения и членам их семей, в том числе оказание помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы переселения | процентов | æ | 80 | 80 | 100% |  |  | Агентство |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 100% | #REF!
5. | Доля занятых участников Госпрограммы переселения и членов их семей трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения и членов их семей | процентов | æ | 50 | 39 | 78% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года |  | Агентство |  | 78% | #REF! | [11 empty] | 78% | #REF!
6. | Доля участников Госпрограммы переселения и членов их семей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности участников Госпрограммы переселения и членов их семей | процентов | æ | 50 | 46 | 92% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года |  | Агентство |  | 92% | #REF! | [11 empty] | 92% | #REF!
7. | Доля участников Госпрограммы переселения, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование в общей численности участников Госпрограммы переселения | процентов | æ | 50 | 89 | 178% | По состоянию на 01.07.2023 число участников имеющих высшее и среднее профессиональноеобразование составляет- 62 человека, из 69 одобренных заявителей. |  | Агентство |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 178% | #REF!
8. | Численность участников Госпрограммы переселения и членов их семей, имеющих трёх и более детей | человек | æ | 30 | 6 | 20% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года |  | Агентство |  | 20% | #REF! | [11 empty] | 20% | #REF!
9. | Количество участников Госпрограммы переселения в возрасте до 29 лет, получающих среднее профессиональное или высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области | человек | æ | 10 | 9 | 90% | Целевой индикатор будет достигнут к концу 2023 года |  | Агентство |  | 90% | #REF! | [11 empty] | 90% | #REF!
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | [7 empty] | Агентство
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика" | [7 empty] | Агентство
1 | Доля государственных гражданских служащих Агентства, прошедших обучение (переобучение), в общей численности государственных гражданских служащих Агентства | процентов | æ | 14.8 | 4.2 | 28.38% | Обучение запланировано на 2-4 квартал |  | Агентство |  | 28.38% | #REF! | [11 empty] | 28.38% | #REF!
2 | Доля работников областного государственного казенного учреждения "Кадровый центр Ульяновской области" (далее - КЦ Ульяновской области), прошедших обучение (переобучение), в общей численности работников КЦ Ульяновской области | процентов | æ | 5.9 | 0 | 0% | Обучение запланировано на второе полугодие |  | Агентство |  | 0% | #REF! | [11 empty] | 0% | #REF!
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%) | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Лист 2. Ожидаемые результаты
Приложение №2
Сведения о достижении значений показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы Ульяновской области "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, показатель, характеризующий ожидаемый результат | Ед. изм. | Направ ленность | Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС
1. Государственная программа "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области"
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
Основное мероприятие "Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнерства"
1 | Уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области | процентов | è | 1.5 | 0.38 | 174.6667 | Стабилизация ситуации на рынке труда региона. Уровень регистрируемой безработицы на 01 июня 2023 года составляет 0,38 %, официальный статус безработных имеют 2318 человек. Работодателями Ульяновской области была подана информация о наличии 20077 свободных вакантных рабочих мест на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Уровень трудоустройства граждан обратившихся в органы службы занятости составил 49,7 %
2 | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников по вопросам охраны труда, в Ульяновской области | тыс. человек | æ | 10.8 | 11.3 | 104.6% | Показатель достигнут
3 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Ульяновской области | тыс. человек | è | 46.5 |  | 200 | Показатель подсчитывается территориальным органом статистики 1 раз в год (предварительно в октябре)
4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Ульяновской области | процентов | è | 38 |  | 200 | Показатель подсчитывается территориальным органом статистики 1 раз в год (предварительно в октябре)
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область"
1 | Переселение на территорию Ульяновской области участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ульяновской области "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" (далее - подпрограмма переселения) и членов их семей | человек | æ | 750 | 179 | 23.87% | Показатель будет достигнут к концу 2023 года
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика"
1 | Уровень удовлетворенности соискателей - получателей государственных услуг в области содействия занятости населения в Ульяновской области | процентов | æ | 80 | 92.8 | 116%
2 | Уровень удовлетворенности работодателей - получателей государственных услуг в области содействия занятости населения в Ульяновской области | процентов | æ | 80 | 96.1 | 120.1%
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%)
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Лист 3. Расходные обязательства
Приложение № 3
Сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Государственный заказчик, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | План на 2023 год | Фактическое исполнение на 01.07.2023
1. | Государственная программа "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" | Всего | 1266640.4 | 332637.6 | 26.26% | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство)
|  | ОБ | 262233 | 110068 | 41.97%
|  | ФБ | 1004407.4 | 222569.6 | 22.16%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего | 1022110.3 | 226860.5 | 22.2% | Агентство
|  | ОБ | 20582.9 | 5205.1 | 25.29%
|  | ФБ | 1001527.4 | 221655.4 | 22.13%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Основное мероприятие "Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнерства" | Всего | 215321.1 | 109250.1 | 50.74% | Агентство
|  | ОБ | 8350 | 3218.3 | 38.54%
|  | ФБ | 206971.1 | 106031.8 | 51.23%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.1. | Реализация прав граждан на труд и социальная защита от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения | Всего | 8020 | 3136.3 | 39.11% | Агентство | Оплата запланирована в 3 квартале.
|  | ОБ | 8020 | 3136.3 | 39.11%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.2. | Мероприятия в области социального партнерства | Всего | 200 | 0 | 0% | Агентство
|  | ОБ | 200 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.5. | Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | Всего | 206971.1 | 106031.8 | 51.23% | Агентство
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 206971.1 | 106031.8 | 51.23%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.9. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области" | Всего | 130 | 82 | 63.08% | Агентство
|  | ОБ | 130 | 82 | 63.08%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4 | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости" | Всего | 806789.2 | 117610.4 | 14.58% | Агентство | 3
|  | ОБ | 12232.9 | 1986.8 | 16.24%
|  | ФБ | 794556.3 | 115623.6 | 14.55%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4.1. | Повышение эффективности службы занятости | Всего | 208247.4 | 40538 | 19.47% | Агентство | По итогам 1 полугодия 2023 года заключено 98 контрактов на сумму 153333,0 тысяч рублей. Кассовый расход составляет 40538,02 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 в процессе контрактации находятся контракты и договора на общую сумму 35972,2 тыс. рублей. В соответствие с рекомендацией Роструда оставшиеся средства должны быть законтрактованы до 01.11.2023.
|  | ОБ | 6247.4 | 1216.1 | 19.47%
|  | ФБ | 202000 | 39321.9 | 19.47%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4.2. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий в Ульяновской области | Всего | 15312.1 | 0 | 0% | Агентство | Категория участников мероприятий изменена на юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, включённые в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области. Все предприятия ОПК проинформированы о возможности получить субсидии на обучение. В данное время предприятия организуют обучение и формируют заявки на получение субсидии.
|  | ОБ | 153.2 | 0 | 0%
|  | ФБ | 15158.9 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4.3. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области, по организации временного трудоустройства | Всего | 526219.2 | 23762.8 | 4.516% | Агентство | В Роструд направлены предложения по корректировке плановой численности участников мероприятий (уменьшение численности до 752 человек), а также объёмов средств федерального бюджета. Уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях обусловлено улучшением экономической ситуации и возобновлением деятельности промышленных предприятий. Согласно письма Федеральной службы по труду и занятости (далее – Роструд) от 31.05.2023 № 667-ПР в ближайшее время ожидается корректировка иных межбюджетных трансфертов и заключение соглашений с Минтрудом России и Рострудом.
|  | ОБ | 5262.2 | 237.6 | 4.515%
|  | ФБ | 520957 | 23525.2 | 4.516%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
4.4. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области, по организации общественных работ | Всего | 57010.5 | 53309.6 | 93.51% | Агентство
|  | ОБ | 570.1 | 533.1 | 93.51%
|  | ФБ | 56440.4 | 52776.5 | 93.51%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего | 3600 | 1142.7 | 31.74% | Агентство | Осуществляются выплата мер социальной поддержки соотечественника - участникам программы переселения. Мера социальной поддержки предоставляется на заявительной основе.
|  | ОБ | 720 | 228.5 | 31.74%
|  | ФБ | 2880 | 914.2 | 31.74%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область" | Всего | 3600 | 1142.7 | 31.74% | Агентство
|  | ОБ | 720 | 228.5 | 31.74%
|  | ФБ | 2880 | 914.2 | 31.74%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.1. | Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных региональной программой переселения | Всего | 3600 | 1142.7 | 31.74% | Агентство
|  | ОБ | 720 | 228.5 | 31.74%
|  | ФБ | 2880 | 914.2 | 31.74%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 240930.1 | 104634.4 | 43.43% | Агентство
|  | ОБ | 240930.1 | 104634.4 | 43.43%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика" | Всего | 240930.1 | 104634.4 | 43.43% | Агентство
|  | ОБ | 240930.1 | 104634.4 | 43.43%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.1. | Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области | Всего | 31177.7 | 13668.6 | 43.84% | Агентство | Обеспечение деятельности Агентства, в части оплаты заработной платы с начислениями, услуг связи, транспортных услуг, информационных усгуг, переподготовки кадров, повышения квалификации, уплаты налогов государственных пошлин и сборов, иных платежей в бюджет, увеличения стоимости основных средств, а также приобретения прочих расходных материалов. Выплаты заработной платы произведены в полном объёме.
|  | ОБ | 31177.7 | 13668.6 | 43.84%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
1.2. | Организации, подведомственные исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Всего | 209752.4 | 90965.8 | 43.37% | Агентство | Расходы на содержание подведомственного учреждения.Выплаты заработной платы произведены в полном объёме.
|  | ОБ | 209752.4 | 90965.8 | 43.37%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%

## Приложение №4
Приложение №4
Сведения об объектах капитального строительства Ульяновской области, создаваемых в процессе реализации государственных программ, по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник | Общие кассовые расходы по состоянию на 01.07.2023, тыс. рублей | За 2023 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[8 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2023 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения
| Государственная программа "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области" |  |  |  |  | Всего | 573.5 | 710.8 | 573.5 | 573.5 | 0
[6 empty] | ОБ | 573.5 | 710.8 | 573.5 | 573.5 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВБС
Подпрограмма " "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан""
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Содействие занятости"
1 | Агентство | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | 1343,0 кв. м | 2023 | 710.8 | Всего | 573.5 | 710.8 | 573.5 | 573.5 | 0
[6 empty] | ОБ | 573.5 | 710.8 | 573.5 | 573.5 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВБС