## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» за _I полугодие 2024 года_
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы"
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения»
1.1. |  | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством | ГП | – | % | 89 | 92.1 | 89 | Опрос «Оценка качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения» | 89 | – | –

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача: Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
1.1. | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством %
| план | ГП | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 89.5; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 92.1; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 89.6; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 91.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 92

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 775030000 | 261600.4 | 261600.4 | 261600.4 | 20691.0357 | 111559.6245 | 42.6451
4.1. | Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750380010 | 33695.7 | 33695.7 | 33695.7 | 357.6607 | 14238.4553 | 42.256
4.2. | Обеспечение деятельности организации, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750315080 | 227904.7 | 227904.7 | 227904.7 | 20333.375 | 97321.1693 | 42.7026

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)