## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» за _I полугодие 2024 года_
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
1.1. |  | Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области | ГП | – | единиц | 0.2 | 0.12 | – | Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных)услуг» | 0.2 | Региональная информационная система Программный комплекс «Катарсис» | 0.2

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача: Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан
1.1. | Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области, единиц
| план | ГП | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0.2; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0.2; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0.16; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0.14; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0.12; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0.12

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Задача: Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан
1.1. | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» | единиц | ГП | 115785 | 115800 | 49584 | – | 115800 | 42.8187 | 11.02 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»
1.1.1. | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт об оказании государственных услуг» | единиц | ГП | - | 115800 | 49584 | - | 115800 | 42.8187 | 16.06 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»
2.1. | Мероприятие (результат) «Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области» | человек | ГП | 13478 | 9500 | 3941 | – | 9500 | 41.4842 | 11.07 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан»
2.1.1. | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт, содержащий сведения о назначенных социальных выплатах» | человек | ГП | - | 9500 | 3941 | – | 9500 | 41.4842 | 11.07 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан»
3.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов» | человек | ГП | х | 11 | 8 | – | 11 | 72.7273 | 01.07 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОГВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области
3.1.1. | Контрольная точка «Предоставлен мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области» | человек | ГП | х | 11 | 8 | - | 11 | 72.7273 | 28.12 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОГВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области
4.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в области социального партнёрства» | единиц | ГП | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 01.10 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение о мероприятии
4.1.1 | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Семейные трудовые династии» | единиц | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 01.10 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение о мероприятии
4.1.2 | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Губернатора Ульяновской области «О присуждении ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова в 2024 году» | единиц | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 01.10 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение о мероприятии
5.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда» | Единиц | ГП | 1 | 2 |  |  |  | 0 | - | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение и постановление о мероприятии
5.1.1. | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Правительства «Об организации и проведении месячника по охране труда в Ульяновской области» | человек | ГП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100 | 01.05 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение и постановление о мероприятии
5.1.2. | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области «О награждении победителей областного конкурса «Лучший специалист по охране труда»» | человек | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 01.01 | – | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение и постановление о мероприятии

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3. | Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Агентство | Всего, в том числе: | 7750200000 | 233788.9434 | 233788.9434 | 233788.9434 | 2276.1395 | 89867.7289 | 38.4397
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750200000 | 16980.9434 | 16980.9434 | 16980.9434 | 2221.5184 | 2702.5018 | 15.9149
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7750200000 | 216808 | 216808 | 216808 | 54.621 | 87165.2271 | 40.2039
3.1. | Реализация прав граждан на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750215010 | 16285.9434 | 16285.9434 | 16285.9434 | 2221.5184 | 2631.5018 | 16.1581
3.2. | Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения | Агентство | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7750252900 | 216808 | 216808 | 216808 | 54.621 | 87165.2271 | 40.2039
3.3. | Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750280050 | 130 | 130 | 130 | 0 | 71 | 54.6154
3.4. | Мероприятия в области социального партнёрства | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750215040 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750215060 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)