**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения**

**и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»**

**ЗА \_I квартал 2024 года\_**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель государственной программы «Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | *Уровень регистрируемой безработицы* | ГП РФ | – | % | 0,5 | 0,29 | – | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» | 0,5 | 0,5 | Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в *2024* году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задачи: создание условий, способствующих адаптации, интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников;  обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан;  создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.N | Уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области*, %* | | | | | | | | | | | | | |
| *План* | *ГП* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
| *Факт/прогноз* | *0,31* | *0,3* | *0,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», всего, в том числе: | 498991,2 | 498991,2 | 498991,2 | 106784,1 | 93316,9 | 18,7 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 254027,8 | 254027,8 | 254027,8 | х | 49193,0 | 19,4 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 244963,4 | 244963,4 | 244963,4 | х | 44123,9 | 18,0 |  |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», всего, в том числе: | 2552,4 | 2552,4 | 2552,4 | 614,9 | 614,9 | 24,4 |  |
| областной бюджет | 536,4 | 536,4 | 536,4 | х | 123,0 | 24,4 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | х | 491,9 | 24,4 |  |
| 1.1 Информационное обеспечение и сопровождение реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», областной бюджет | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», всего, в том числе: | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 614,9 | 614,9 | 24,4 |  |
| областной бюджет | 504,0 | 504,0 | 504,0 | х | 123,0 | 24,4 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | х | 491,9 | 24,4 |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | |
| 1. Региональный проект «Содействие занятости (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», всего, в том числе: | 26947,83467 | 26947,83467 | 26947,83467 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 808,43467 | 808,43467 | 808,43467 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 26139,4 | 26139,4 | 26139,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, всего, в том числе: | 11915,979 | 11915,979 | 11915,979 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 357,479 | 357,479 | 357,479 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 11558,5 | 11558,5 | 11558,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Ульяновской области, по организации общественных работ, всего, в том числе: | 15031,85567 | 15031,85567 | 15031,85567 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 450,95567 | 450,95567 | 450,95567 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 14580,9 | 14580,9 | 14580,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», всего, в том числе: | 223640,56533 | 223640,56533 | 223640,56533 | 45058,3 | 44039,4 | 19,7 |  |
| областной бюджет | 6832,56533 | 6832,56533 | 6832,56533 | х | 407,5 | 6,0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 216808,0 | 216808,0 | 216808,0 | х | 43632,0 | 20,1 |  |
| * 1. Реализация прав граждан на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения, областной бюджет | 6387,56533 | 6387,56533 | 6387,56533 | 1386,3 | 367,5 | 5,7 |  |
| * 1. Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения, бюджетные ассигнования федерального бюджета | 216808,0 | 216808,0 | 216808,0 | 43631,9 | 43631,9 | 20,1 |  |
| * 1. Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», областной бюджет | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 40 | 40 | 30,8 |  |
| 3.4. Мероприятия в области социального партнёрства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * 1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы», областной бюджет | 245850,4 | 245850,4 | 245850,4 | 61111,0 | 48662,58649 | 19,8 |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области, областной бюджет | 33695,7 | 33695,7 | 33695,7 | 6622,4 | 6316,8 | 18,8 |  |
| 4.2. Обеспечение деятельности организации, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения, областной бюджет | 212154,7 | 212154,7 | 212154,7 | 54488,6 | 42345,7 | 20,0 |  |

5. Информация о рисках государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Методическим указаниям |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия И.О.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Оказание содействия добровольному переселению**

**в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

**ЗА \_I квартал 2024 года\_**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание правовых, информационных условий, способствующих адаптации и интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников, оказание мер социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Доля занятых участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Госпрограмма переселения), и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения* | ГП | – | % | 50 | 66,67 | – | Ежеквартальный отчет Агентства  «О работе по оказанию содействия, добровольному переселению в РФ соотечественников проживающих за рубежом, в Ульяновскую область | 50 | – | 50 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024* году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача: Создание правовых, информационных условий, способствующих адаптации и интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников, оказание мер социальной поддержки* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Доля занятых участников Госпрограммы переселения, и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения, %* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *ГП* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| *факт/прогноз* | *50,* | *61,5* | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено презентаций подпрограммы» | единиц | ГП | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 28.12 | - | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства  по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала  С.А. Дубова | Данные Агентства  Данные Агентства | |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Разработана и подготовлена презентация» | единиц | ГП | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 01.07  28.12 | – | – |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД) участников Госпрограммы переселения, и членов их семей» | человек | ГП | 686 | 750 | 66 | – | 750 | 28.12 | - | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства  по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала  С.А. Дубова | Сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД  Сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД | |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Поступили сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД» | человек | ГП | 686 | 750 | 66 | – | 750 | 01.04  01.07  01.10  28.12 | – | – |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», всего, в том числе: | 2552,4 | 2552,4 | 2552,4 | 614,9 | 614,9 | 24,4 |  |
| областной бюджет | 536,4 | 536,4 | 536,4 | х | 123,0 | 24,4 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | х | 491,9 | 24,4 |  |
| 1.1 Информационное обеспечение и сопровождение реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», областной бюджет | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом», всего, в том числе: | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 614,9 | 614,9 | 24,4 |  |
| областной бюджет | 504,0 | 504,0 | 504,0 | х | 123,0 | 24,4 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | х | 491,9 | 24,4 |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Методическим указаниям |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[2]](#footnote-2)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия И.О.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Активная политика занятости населения и**

**социальная поддержка безработных граждан»**

**ЗА \_I квартал 2024 года\_**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области* | ГП | – | единиц | 0,20 | 0,16 | – | Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных)услуг» | 0,2 | Региональная информационная система Программный комплекс «Катарсис» | 0,2 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024* году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача: Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области, единиц* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *ГП* | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| *факт/прогноз* | *0,2* | *0,2* | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» | единиц | ГП | 115785 | 115800 | 23076 | – | 115800 | 16.04 | 16.04 | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных)услуг» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт об оказании государственных услуг» | единиц | ГП | - | 115800 | 23076 | - | 115800 | 16.04 | 16.04 | – |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области» | человек | ГП | 13478 | 9500 | 2779 | – | 9500 | 01.04 | 01.04 | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт, содержащий сведения о назначенных социальных выплатах» | человек | ГП | - | 9500 | 2779 | – | 9500 | 01.04 | 01.04 | – |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов» | человек | ГП | х | 11 | 8 | – | 11 | – | - | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства  по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Предоставлен мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области» | человек | ГП | х | 11 | 8 | - | 11 | 01.07  28.12 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в области социального партнёрства» | единиц | ГП | 1 | 1 | – | – | 1 | 01.10.2024 | - | – | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение о мероприятии |  |
| 4.1.1 | «Разработано и принято распоряжение Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Семейные трудовые династии» | единиц | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 01.10.2024 | – | – |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда» | Единиц | ГП | 1 | 2 |  |  |  | - | - |  | В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства  В.С.Фирстаев, директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Распоряжение и постановление о мероприятии |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Правительства «Об организации и проведении месячника по охране труда в Ульяновской области» | человек | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 01.05.2024 | – | – |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области «О награждении победителей областного конкурса «Лучший специалист по охране труда»» | человек | ГП | 1 | 1 | - | - | 1 | 01.01.2025 | – | – |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», всего, в том числе: | 223640,56533 | 223640,56533 | 223640,56533 | 45058,3 | 44039,4 | 19,7 |  |
| областной бюджет | 6832,56533 | 6832,56533 | 6832,56533 | х | 407,5 | 6,0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 216808,0 | 216808,0 | 216808,0 | х | 43632,0 | 20,1 |  |
| * 1. Реализация прав граждан на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения, областной бюджет | 6387,56533 | 6387,56533 | 6387,56533 | 1386,3 | 367,5 | 5,7 |  |
| * 1. Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения, бюджетные ассигнования федерального бюджета | 216808,0 | 216808,0 | 216808,0 | 43631,9 | 43631,9 | 20,1 |  |
| * 1. Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», областной бюджет | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 40 | 40 | 30,8 |  |
| 3.4. Мероприятия в области социального партнёрства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * 1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | 115,0 |  |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Методическим указаниям |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[3]](#footnote-3)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия И.О.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации государственной программы»**

**ЗА \_I квартал 2024 года\_**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Уровень удовлетворенности*  *получателей государственных*  *услуг в области содействия*  *занятости населения их объемом*  *и качеством* | ГП | – | % | 89 | 92,1 | 89 | Опрос «Оценка качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения» | 89 | – | – |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024* году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача: Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством %* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *ГП* | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| *факт/прогноз* | *89* | *89,5* | 92,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы», областной бюджет | 245850,4 | 245850,4 | 245850,4 | 61111,0 | 48662,58649 | 19,8 |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области, областной бюджет | 33695,7 | 33695,7 | 33695,7 | 6622,4 | 6316,8 | 18,8 |  |
| 4.2. Обеспечение деятельности организации, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения, областной бюджет | 212154,7 | 212154,7 | 212154,7 | 54488,6 | 42345,7 | 20,0 |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем ответственного органа исполнительной власти Ульяновской области. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем ответственного органа исполнительной власти Ульяновской области. [↑](#footnote-ref-2)
3. тчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем ответственного органа исполнительной власти Ульяновской области. [↑](#footnote-ref-3)