## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
«Содействие занятости (Ульяновская область)»
ЗА 2024 ГОД

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача регионального проекта (в составе нп) «Снижение напряжённости на рынке труда»
1.1 | Отсутствие отклонений | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | РП в НП | Возрастающий | Процент | 75 | 99.7 |  | Отчет МРП РПО от 24.12.2024 № б/н

## 1.1.Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта (в составе нп) | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Снижение напряжённости на рынке труда
1.1 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, Процент
| План | РП в НП | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 75
| Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 66.1 | 83 | 96.7 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.7

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
[7 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Снижение напряжённости на рынке труда
1.1 | Мероприятие (результат) «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» | Человек | 200 | 244 |  | 244 | 0 | 0 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | Калашников Павел Николаевич, Руководитель АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет МРП от 01.11.2024 № б/н, Отчет МРП от 31.05.2024 № б/н, Отчет МРП от 24.12.2024 № б/н
1.1К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | НЕ УКАЗАНО |  | 30 |  | - | - | - | 25.12.2024 | 25.12.2024 |  |  | Соглашение Реестр соглашений от 25.12.2024 № б/н
1.1К.2 | Контрольная точка «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан не менее 100 человек» | Человек | 100 | 100 |  | - | - | - | 02.07.2024 | 30.06.2024 |  |  | Указ - от 30.06.2024
1.1К.3 | Контрольная точка «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан не менее 150 человек» | Человек | 150 | 150 |  | - | - | - | 01.10.2024 | 30.06.2024 |  |  | Отчет - от 30.06.2024 № -
1.1К.4 | Контрольная точка «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан не менее 50 человек» | Человек | 50 | 155 |  | - | - | - | 07.05.2024 | 26.04.2024 |  |  | Отчет МРП от 26.04.2024 № б/н
1.1К.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Человек | 200 | 244 |  | - | - | - | 27.12.2024 | 27.12.2024 |  |  | Отчет МРП от 24.12.2024 № б/н
1.1К.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 29.03.2024 | 26.03.2024 |  |  | Отчет - от 21.03.2024 № 124-п
1.2 | Мероприятие (результат) «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса» | Человек | 115 | 545 |  | 545 | 0 | 0 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | Калашников Павел Николаевич, Руководитель АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет 1, Отчет РПО от 26.04.2024 № б/н, Отчет РПО от 01.11.2024 № б/н, Отчет РПО от 31.05.2024 № б/н, Отчет РПО от 29.11.2024 № б/н, Отчет РПО от 24.12.2024 № б/н
1.2К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | НЕ УКАЗАНО |  | 12 |  | - | - | - | 25.12.2024 | 25.12.2024 |  |  | Соглашение Соглашение от 25.12.2024 № б/н
1.2К.2 | Контрольная точка «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий ОПК не менее 20 человек» | Человек | 20 | 53 |  | - | - | - | 28.06.2024 | 28.06.2024 |  |  | Отчет РПО от 31.05.2024 № б/н
1.2К.3 | Контрольная точка «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий ОПК не менее 30 человек» | Человек | 30 | 30 |  | - | - | - | 03.09.2024 | 28.06.2024 |  |  | Заявка - от 30.06.2024
1.2К.4 | Контрольная точка «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий ОПК не менее 50 человек» | Человек | 50 | 53 |  | - | - | - | 01.10.2024 | 28.06.2024 |  |  | Отчет - от 30.06.2024
1.2К.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Человек | 200 | 545 |  | - | - | - | 27.12.2024 | 27.12.2024 |  |  | Отчет РПО от 24.12.2024 № б/н
1.2К.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Человек |  |  |  | - | - | - | 29.03.2024 | 26.03.2024 |  |  | Постановление - от 21.03.2024 № 124-п

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп)
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Снижение напряжённости на рынке труда, всего:
Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" (всего), в том числе | 6 851,8 | 6 851,8 | 6 851,8 |  | 6 851,8 | 100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 6 851,8 | 6 851,8 | 6 851,8 |  | 6 851,8 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 6 646,2 | 6 646,2 | 6 646,2 |  | 6 646,2 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан" (всего), в том числе | 15 031,9 | 15 031,9 | 15 031,9 |  | 15 031,9 | 100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 15 031,9 | 15 031,9 | 15 031,9 |  | 15 031,9 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 14 580,9 | 14 580,9 | 14 580,9 |  | 14 580,9 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП) | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 |  | 21 883,6 | 100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 |  | 21 883,6 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 21 227,1 | 21 227,1 | 21 227,1 |  | 21 227,1 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)

## 4.1.Финобеспечение
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе нп) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации
Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Региональный проект (в составе НП) "Содействие занятости (Ульяновская область)" | 21 883,6 | 21 883,6 | 21 883,6 | 100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)

## 5.Мероприятия помесячно
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп) в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Снижение напряжённости на рынке труда
1.1 | Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан Человек"
| План |  |  | 9020 | 10900 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8 | 15031.8
| Факт/прогноз |  |  |  | 11595.4 | 14967.9 | 15027.8 | 15023 | 14967.9 | 14924.4 | 15031.9 | 15031.9 | 15031.9
1.2 | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Человек"
| План |  |  |  |  | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6851.8
| Факт/прогноз | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июнь: 552; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль: 2095.7; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) авг.: 2635.6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен.: 2635.6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) окт.: 5220.5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) ноя.: 6183.6 | 6851.8

## 6.Риски
6. Информация о рисках регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## Прил1.Показатели по МО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации регионального проекта (в составе нп)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
(Содействие занятости (Ульяновская область))
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Наименование муниципального образования | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8