## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
«Образование для рынка труда (Ульяновской области)»
ЗА Отчётная кампания за 1 полугодие 2025

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача регионального проекта (в составе нп) «Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности»
1.1 | Отсутствие отклонений | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению | РП в НП | Прогрессирующий | Процент | 60 |  | 69.4 |  | 75 | 75 | Система консолидации отчетности (СКО 2.0)

## 1.1.Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта (в составе нп) | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности
1.1 | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению, Процент
| План | РП в НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75
| Факт/прогноз | [5 empty] | 100 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 70 | 75 | 75 | 75

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
[7 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности
1.1 | Мероприятие (результат) «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса» | Человек | X | X | 132 | 167 |  |  | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Калашников Павел Николаевич, Руководитель АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | НЕ УКАЗАНО | 0 | 0 | X | X | X | X | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Соглашение Соглашение о предоставлении в 2025 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, включенным в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, субсидий в целях финансового возмещения части их затрат, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий от 26.06.2025 № 3047, Соглашение Соглашение о предоставлении в 2025 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, включенным в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. от 23.06.2025 № 10-2025-042009
1.1К.2 | Контрольная точка «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий ОПК не менее 10 человек» | НЕ УКАЗАНО | 0 | 0 | X | X | X | X | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Отчет Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса**** от 27.06.2025 № б/н
1.1К.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | НЕ УКАЗАНО | 0 | 0 | X | X | X | X | 30.04.2025 | 17.04.2025 | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Постановление Постановление об утверждении Правил предоставления субсидий от 31.03.2025 № 140-П

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп)
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности, всего:
Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" (всего), в том числе | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 9 651,4 | 9 651,4 | 9 651,4 |  | 9 651,4 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП) | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 |  | 9 949,9 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 9 651,4 | 9 651,4 | 9 651,4 |  | 9 651,4 | 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)

## 4.1.Финобеспечение
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе нп) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации
Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Региональный проект (в составе НП) "Образование для рынка труда (Ульяновской области)" | 9 949,9 | 9 949,9 | 9 949,9 | 100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)

## 5.Мероприятия помесячно
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп) в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности
1.1 | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Человек"
| План | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июнь: 60; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль: 100; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) авг.: 200; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен.: 1000; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) окт.: 4800; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) ноя.: 7650 | 9949.9
| Факт/прогноз |  |  |  |  | 982.1 | 9949.9 | 100 | 200 | 1000 | 4800 | 7650 | 9949.9

## 6.Риски
6. Информация о рисках регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## Прил1.Показатели по МО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации регионального проекта (в составе нп)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
(Образование для рынка труда (Ульяновской области))
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Наименование муниципального образования | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8