## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» за _9 месяцев 2024 года_
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание правовых, информационных условий, способствующих адаптации и интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников, оказание мер социальной поддержки»
1.1. |  | Доля занятых участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Госпрограмма переселения), и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения | ГП | – | % | 50 | 35 | – | Ежеквартальный отчет Агентства «О работе по оказанию содействия, добровольному переселению в РФ соотечественников проживающих за рубежом, в Ульяновскую область | 50 | –

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача: Создание правовых, информационных условий, способствующих адаптации и интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников, оказание мер социальной поддержки
1.1. | Доля занятых участников Госпрограммы переселения, и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения, %
| план | ГП | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| факт/прогноз |  | 50 | 61.5 | 66.7 | 68.63 | 54.69 | 54.69 | 37 | 34 | 35

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено презентаций подпрограммы» | единиц | ГП | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 50 | 28.12 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Данные Агентства
1.1.1 | Контрольная точка «Разработана и подготовлена презентация» | единиц | ГП | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 50 | 01.07 28.12 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Данные Агентства
2.1. | Мероприятие (результат) «Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД) участников Госпрограммы переселения, и членов их семей» | человек | ГП | 686 | 750 | 159 | – | 750 | 21.2 | 28.12 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД
2.1.1. | Контрольная точка «Поступили сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД» | человек | ГП | 686 | 750 | 159 | – | 750 | 21.2 | 01.04 01.07 01.09 01.01 | – | – | С.А. Дубова, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области – директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
1. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Агентство | Всего, в том числе: | 7750100000 | 2552.4 | 2552.4 | 2552.4 | 0 | 1429.1561 | 39.9701
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750100000 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 0 | 285.8312 | 40.484
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7750100000 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 1143.3249 | 40.484
1.1. | Информационное обеспечение и сопровождение реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Агентство | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 7750116000 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0
1.2. | Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Агентство | Всего, в том числе: | 77501R0860 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 | 1429.1561 | 40.484
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета | 77501R0860 | 504 | 504 | 504 | 0 | 285.8312 | 40.484
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 77501R0860 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 1143.3249 | 40.484

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)