## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
ЗА 1 квартал 2025 года

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
1.1 |  | Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области | КПМ | Убывающий | Единица | 0.19 | 0.14 |  | Отчет Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» | 0.19

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Обеспечение работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в настоящее время и на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а также обеспечение социальной поддержки безработных граждан
1.1 | Коэффициент напряженности на рынке труда в Ульяновской области, Единица
| План | КПМ | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0.13; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0.15; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0.14

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Задача не указана
1.1 | Мероприятие (результат) «Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области» | Человек | Региональный результат ГП | 13478 | X | 2004 | X | 6500 | X | X | X | Калашников Павел Николаевич | Отчет Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан»
1.1.1 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт, содержащий сведения о назначенных социальных выплатах» | Человек | X | X | X | 2004 | X | X | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Отчет Формы 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан»
1.1.2 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт, содержащий сведения о назначенных социальных выплатах» | Человек | X | X | X | X | 0 | X | 30.06.2025 | X | 30.06.2025 | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
1.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области» | Единица | Региональный результат ГП | 0 | X | 13498 | X | 96500 | X | X | X | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Отчет Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных)услуг»
1.2.1 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт об оказании государственных услуг» | Единица | X | X | X | 13498 | X | X | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Отчет Форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных)услуг»
1.2.2 | Контрольная точка «Сформирован и предоставлен отчёт об оказании государственных услуг» | Единица | X | X | X | X | 0 | X | 30.06.2025 | X | 30.06.2025 | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов» | Человек | Региональный результат ГП | 0 | X | 11 | X | 11 | X | X | X | Калашников Павел Николаевич | Отчет Мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
1.3.1 | Контрольная точка «Предоставлен мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» по оказанным мерам поддержки молодым специалистам в разрезе ИОВ и структурных подразделений Администрации Правительства Ульяновской области» | Человек | X | X | X | 11 | X | X | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Отчет Мониторинг реализации Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в области социального партнёрства» | Единица | Региональный результат ГП | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
1.5 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда» | Единица | Региональный результат ГП | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Калашников Павел Николаевич
1.5.1 | Контрольная точка «Разработано и принято распоряжение Правительства «Об организации и проведении месячника по охране труда в Ульяновской области» |  | X | X | X | X | 0 | X | 01.05.2025 | X | 01.05.2025 | Фирстаев Владимир Сергеевич, Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Всего, в том числе: | 7750200000 | 203 475,5 | 203 475,5 | 203 475,5 |  | 28 811,9 | 14,16
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750200000 | 203 475,5 | 203 475,5 | 203 475,5 |  | 28 811,9 | 14,16
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750200000 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 28 463,2 | 14,80
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Внебюджетные источники | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750200000
Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Комплекс процессных мероприятий. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750200000
1.1 | Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215010 | 10 370,0 | 10 370,0 | 10 370,0 |  | 317,7 | 3,06
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215010 | 10 370,0 | 10 370,0 | 10 370,0 |  | 317,7 | 3,06
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215010
| Предоставлены гражданам, в том числе из числа инвалидов и лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры государственной поддержки в сфере занятости населения Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215010
1.2 | Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 28 463,2 | 14,80
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 28 463,2 | 14,80
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750252900 | 192 375,8 | 192 375,8 | 192 375,8 |  | 28 463,2 | 14,80
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750252900
| Назначены социальные выплаты безработным гражданам в виде пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750252900
1.3 | Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750280050 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  | 31,0 | 13,48
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750280050 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  | 31,0 | 13,48
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750280050
| Предоставлены меры социальной поддержки предусмотренных Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» работникам органов службы занятости отнесенных к категории молодых специалистов | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750280050
1.4 | Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215060 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  |  | 0,00
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215060 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  |  | 0,00
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215060
| Проведены мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215060
1.5 | Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750215040 | 384,7 | 384,7 | 384,7 |  |  | 0,00
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750215040 | 384,7 | 384,7 | 384,7 |  |  | 0,00
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750215040
| Проведены мероприятия в области социального партнёрства | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750215040

## 5.Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)